## WBS
WBS Procurement |  |  |  | Progres per 25 Oktober 2026
Tujuh modul dan 27 paket kerja. Status mengikuti bukti lokal; bukti hosting disebutkan pada Tracking.
Paket | 27 | Terverifikasi | 25 | Dikerjakan | 1 | Disetujui | 1
Terverifikasi: kriteria paket teruji pada lingkup tercatat. Dikerjakan: masih ada pemeriksaan terbuka. Disetujui: baseline kebutuhan.
Setup, pemeriksaan hosting, dan commit/push sumber terverifikasi. Pengiriman lampiran serta informasi akses belum dikonfirmasi.
ID WBS | Level | Modul / fitur | Hasil dan kriteria selesai | Pelaksana | Prioritas | Dependensi WBS | Status
1 | 1 | Analisis dan rancangan
1.1 | 2 | BPMN swimlane | Lima halaman BPMN/PDF dan draw.io selaras; jalur utama tetap. BP-01 menjelaskan input manual serta bantuan AI opsional dengan pemeriksaan pengguna. | Analis | Wajib | 1.3 | Terverifikasi
1.2 | 2 | WBS modul dan fitur | Tujuh modul dan 27 paket kerja tetap utuh; dependensi valid, status dan formula Tracking terhubung. Revisi mencerminkan bukti per 25 Oktober 2026. | Analis | Wajib | 1.1; 1.3 | Terverifikasi
1.3 | 2 | PRD dan aturan proses | Cakupan, peran, status, aturan bisnis dan kriteria penerimaan ditetapkan sebagai acuan pengembangan. | Analis | Wajib | - | Disetujui
1.4 | 2 | Arsitektur dan keamanan | Arsitektur Django, session, CSRF, izin peran/objek dan penanganan error diterapkan. Pemeriksaan teknis lokal tercatat pada TESTING. | Engineer | Wajib | 1.3 | Terverifikasi
1.5 | 2 | Schema dan migrasi | Migrasi akun dan seluruh model domain tersedia; angka memakai integer berskala. Konsistensi migrasi serta transaksi/snapshot diuji lokal. | Engineer | Wajib | 1.3; 1.4 | Terverifikasi
1.6 | 2 | Desain antarmuka | Desain Operations Desk diterapkan: navigasi peran, form, tombol tindakan, status dan cetak. Panel AI opsional mengikuti arah visual yang sama. | Engineer | Wajib | 1.3; 1.4 | Terverifikasi
2 | 1 | Akses dan permintaan
2.1 | 2 | Autentikasi dan hak akses | Login/logout, akun nonaktif, sesi/reset password dan izin objek/peran diuji lokal. Larangan self-approval diperiksa melalui service/HTTP. | Engineer | Wajib | 1.4; 1.5 | Terverifikasi
2.2 | 2 | Request dan rincian item | Draf, edit dan pengajuan barang/jasa berjalan; item, jumlah, harga dan tanggal divalidasi server. Total dan snapshot revisi diuji lokal. | Engineer | Wajib | 2.1 | Terverifikasi
2.3 | 2 | Persetujuan, revisi dan penolakan | Satu keputusan per revisi; alasan revisi/penolakan wajib. Self-approval, revisi usang dan keputusan berulang ditolak tanpa perubahan parsial. | Engineer | Wajib | 2.2 | Terverifikasi
2.4 | 2 | Riwayat revisi request | Snapshot submit tetap utuh. Submit ulang memakai revisi baru; penawaran dan persetujuan lama tidak dapat dipakai menerbitkan PO. | Engineer | Wajib | 2.2; 2.3 | Terverifikasi
3 | 1 | Sourcing dan purchase order
3.1 | 2 | Master vendor | Nama/kontak vendor valid; vendor dapat dinonaktifkan tanpa menghapus hubungan dan dokumen historis. | Engineer | Wajib | 2.1 | Terverifikasi
3.2 | 2 | Pencatatan dan perbandingan penawaran | Penawaran mencakup tepat seluruh item/qty revisi aktif, harga final, referensi, masa berlaku dan jadwal pemenuhan yang valid. | Engineer | Wajib | 2.3; 3.1 | Terverifikasi
3.3 | 2 | Pemilihan vendor dan revisi plafon | Pilihan vendor beralasan, termasuk alasan hanya satu vendor. Revisi kebutuhan mencabut kelayakan pilihan lama dan memerlukan persetujuan ulang. | Engineer | Wajib | 3.2; 2.4 | Terverifikasi
3.4 | 2 | Penerbitan purchase order | Tepat satu PO per request; vendor aktif, penawaran berlaku dan total tidak melebihi plafon. Snapshot, versi dan deduplikasi diperiksa atomik. | Engineer | Wajib | 3.3 | Terverifikasi
3.5 | 2 | Dokumen PO dan komunikasi manual | PO dapat dibaca dan dicetak A4; tabel, total dan snapshot diuji lokal. Pengguna mengonfirmasi hasil cetak di hosting. Penyampaian ke vendor tetap manual. | Engineer | Wajib | 3.4 | Terverifikasi
4 | 1 | Penerimaan dan pengecualian
4.1 | 2 | Penerimaan barang bertahap | Penerimaan bertahap mencatat accepted/rejected dan referensi; penolakan beralasan. Sisa = ordered dikurangi accepted kumulatif; status PO sesuai hasil. | Engineer | Wajib | 3.4 | Terverifikasi
4.2 | 2 | Penerimaan jasa | Periode awal <= akhir <= tanggal konfirmasi; referensi dan hasil jasa tercatat. Accepted/rejected dan status mengikuti aturan penerimaan. | Engineer | Wajib | 3.4 | Terverifikasi
4.3 | 2 | Pembatalan dan penutupan sisa | Pemohon membatalkan PR sendiri sebelum PO. Approver lain menutup PO terbuka: accepted nol menjadi CANCELLED, sebagian menjadi CLOSED_SHORT; alasan dan histori utuh. | Engineer | Wajib | 2.2; 3.4; 4.1; 4.2 | Terverifikasi
4.4 | 2 | Konsistensi transaksi penerimaan | Posting multi-item all-or-nothing; item harus milik PO. Versi usang, pengiriman ulang dan aksi bersamaan tidak menyebabkan kelebihan accepted atau status bertentangan. | Engineer | Wajib | 4.1; 4.2; 4.3 | Terverifikasi
5 | 1 | Tracking dan pengalaman pengguna
5.1 | 2 | Tracking, filter dan audit | Pencarian nomor/judul, filter jenis/tahap, sisa per item dan audit aktor/waktu/alasan tersedia sesuai izin; tahap operasional mengikuti PO. | Engineer | Wajib | 2.1; 3.4; 4.1; 4.2 | Terverifikasi
5.2 | 2 | UI responsive dan aksesibilitas | Keyboard, fokus, kontras dan reflow diperiksa pada sampel lokal. Panel AI diuji pada 320/390/768/1440 piksel; perangkat fisik/pembaca layar belum diuji. | Engineer | Wajib | 1.6; 2.1 | Terverifikasi
5.3 | 2 | State dan pesan kesalahan | Empty/loading/error tampil sesuai kondisi; input aman dipertahankan; pesan tidak membocorkan detail internal; submit ganda ditangani server. | Engineer | Wajib | 5.2 | Terverifikasi
6 | 1 | Pengujian dan pengumpulan
6.1 | 2 | Setup, data demo dan README | Instalasi bersih versi akhir, termasuk dependensi AI, lulus pada virtualenv/database sintetis baru: migrasi, seed dua kali, 297 tes, profil hosting dan static files. | Engineer | Wajib | 1.4; 1.5; 2.1 | Terverifikasi
6.2 | 2 | Pengujian dan regresi | 297 tes Django, 62 pemeriksaan browser manual dan 7 kelompok UI AI lulus lokal. Screenshot hosting mengonfirmasi AI teks/gambar sampai draf tersimpan. | Engineer | Wajib | 2.3; 3.5; 4.3; 4.4; 5.1; 5.3 | Terverifikasi
6.3 | 2 | Verifikasi keamanan dasar | Pemeriksaan keamanan dasar lokal dan hosting lulus pada lingkup tercatat: HTTPS/header, CSRF, akses, migrasi dan izin file privat. Dua warning HSTS terdokumentasi. | Engineer | Wajib | 6.1; 6.2 | Terverifikasi
6.4 | 2 | Paket penyerahan | Sumber pada main commit 5209c62 sudah dipush dan diverifikasi. Lampiran tersedia pada repository; pengiriman hasil melalui email belum dikonfirmasi. | Engineer | Wajib | 1.1; 1.2; 6.1; 6.2; 6.3 | Dikerjakan
7 | 1 | Nilai tambahan
7.1 | 2 | Bantuan input AI / Computer Vision | Bantuan AI teks/gambar opsional memberi usulan untuk diperiksa sebelum diterapkan. Manual tetap tersedia. Contoh gambar jelas sampai draf berhasil di hosting. | Engineer | Opsional | 2.2; 6.2 | Terverifikasi

## Tracking
Keterlacakan kebutuhan dan pengujian
Bukti lokal: TESTING. Bukti hosting: screenshot pengguna. Status mengikuti WBS; bukan pernyataan seluruh kondisi produksi teruji.
FR: kebutuhan fitur ¦ BP/GW: aktivitas dan keputusan ¦ TC: skenario uji ¦ EX/US/OPT: cakupan, penyerahan dan opsi tambahan.
ID WBS | ID kebutuhan | Aktivitas / gateway BPMN | Skenario uji / bukti | Kategori kebutuhan | Status
1.1 | EX-02 | BP-01..BP-15; GW-01..GW-06 | Review revisi v1.2: lima halaman, label BP/GW, jalur dan keselarasan PDF/draw.io; AI hanya keterangan BP-01. | Dokumen perencanaan | Terverifikasi
1.2 | EX-03 | Seluruh BP/GW | 27 paket; dependensi tidak bersiklus; formula ringkasan dan status Tracking diuji dengan perubahan lalu dipulihkan. | Dokumen perencanaan | Terverifikasi
1.3 | EX-06; FR-01..FR-13 | BP-00..BP-16 | Review kebutuhan | Kebutuhan produk | Disetujui
1.4 | EX-05; FR-01; FR-12 | BP-00 | TESTING: suite Django, HTTP, concurrency dan profil PythonAnywhere; hasil lokal dibedakan dari host. | Rancangan teknis | Terverifikasi
1.5 | EX-05; FR-02; FR-07; FR-08 | BP-02; BP-08; BP-13 | TC-04/11/13; 297 tes terakhir lulus; makemigrations --check --dry-run: tidak ada perubahan. | Rancangan teknis | Terverifikasi
1.6 | FR-12 | Seluruh BP internal | TC-18 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
2.1 | FR-01 | BP-00 | TC-01/02; suite akun/vendor/sesi 15 pemeriksaan lokal; izin objek dan self-approval diuji. | Kebutuhan produk | Terverifikasi
2.2 | FR-02 | BP-01; BP-02 | TC-03; TC-04 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
2.3 | FR-03 | BP-03; GW-01 | TC-05; TC-06 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
2.4 | FR-06 | BP-02; BP-07 | TC-10 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
3.1 | FR-04 | BP-04 | TC-07 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
3.2 | FR-05 | BP-05; GW-02 | TC-08 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
3.3 | FR-06 | BP-06; BP-07; GW-03 | TC-09; TC-10 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
3.4 | FR-07 | BP-08; GW-03 | TC-11 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
3.5 | FR-07 | BP-09 | Sembilan PDF lokal A4; screenshot hasil cetak barang/jasa hosting. Tidak membuktikan semua driver printer. | Kebutuhan produk | Terverifikasi
4.1 | FR-08 | BP-10; BP-11; BP-13; GW-04; GW-05 | TC-12; TC-13 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
4.2 | FR-09 | BP-10; BP-12; BP-13; GW-04; GW-05 | TC-14 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
4.3 | FR-10 | BP-14; BP-15; GW-06 | TC-15; TC-16 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
4.4 | FR-08; FR-09; FR-10 | BP-08; BP-13; BP-14; BP-15 | TC-11; TC-13; TC-16 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
5.1 | FR-11 | BP-16 | TC-17 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
5.2 | FR-12 | Seluruh BP internal | TC-18; sampel reflow/keyboard dan empat viewport AI; pembaca layar/perangkat fisik belum diuji. | Kebutuhan produk | Terverifikasi
5.3 | FR-12 | Seluruh BP internal | TC-18 | Kebutuhan produk | Terverifikasi
6.1 | EX-04; EX-05; FR-13 | BP-00..BP-16 | 25 Okt 2026: requirements dari PyPI/cache, pip check, migrasi, seed ulang dan 297 tes lulus. Python 3.12.14; hasil lokal, terpisah dari host Linux. | Rancangan teknis | Terverifikasi
6.2 | FR-01..FR-13 | BP-00..BP-16 | TESTING: 297 tes Django, 62 pemeriksaan browser dan 7 kelompok UI AI lokal; bukti screenshot host terpisah. | Kebutuhan produk | Terverifikasi
6.3 | FR-01; FR-12; FR-13 | BP-00; BP-02; BP-13 | Screenshot hosting: check --deploy hanya W005/W021, migrate --check tanpa error, izin folder privat 700 dan kedua file 600. Pemeriksaan HTTP/aset lulus. | Kebutuhan produk | Terverifikasi
6.4 | EX-02; EX-03; EX-04; US-02 | Seluruh proses | Remote main 5209c62 sudah diverifikasi. Paket dan lampiran tersedia; pengiriman lampiran serta informasi akses melalui email belum dikonfirmasi. | Kelengkapan penyerahan | Dikerjakan
7.1 | OPT-01; EX-07 | BP-01 (opsional) | 18 tes AI + 7 kelompok browser lokal; screenshot host teks/gambar → form → draf. Dokumen rumit dan none/low belum dibandingkan. | Fitur tambahan opsional | Terverifikasi