## WBS
WBS Procurement |  |  |  | Progres per 22 Oktober 2026
Level 1: modul ¦ Level 2: paket kerja ¦ Status menyatakan penyelesaian paket secara keseluruhan.
Paket | 27 | Terverifikasi | 2 | Dikerjakan | 5 | Ditunda | 1
Dikerjakan: baru sebagian selesai. Terverifikasi: seluruh kriteria telah diperiksa. Disetujui: baseline kebutuhan ditetapkan.
Urutan implementasi mengikuti dependensi. Izin objek dan modul pengadaan masih perlu dibangun; AI/CV ditunda.
ID WBS | Level | Modul / fitur | Hasil dan kriteria selesai | Pelaksana | Prioritas | Dependensi WBS | Status
1 | 1 | Analisis dan rancangan
1.1 | 2 | BPMN swimlane | Lima halaman BPMN dan draw.io selaras; peran, revisi, pesan vendor serta cabang batal/penutupan sisa dapat ditelusuri. | Analis | Wajib | 1.3 | Terverifikasi
1.2 | 2 | WBS modul dan fitur | Tujuh modul dan 27 paket kerja; dependensi valid, kriteria selesai jelas, status terhubung ke lembar keterlacakan. | Analis | Wajib | 1.1; 1.3 | Terverifikasi
1.3 | 2 | PRD dan aturan proses | Cakupan, peran, status, aturan bisnis dan kriteria penerimaan ditetapkan sebagai acuan pengembangan. | Analis | Wajib | - | Disetujui
1.4 | 2 | Arsitektur dan keamanan | Arsitektur Django, sesi, izin server dan rahasia terdokumentasi. Fondasi autentikasi tersedia; penerapan pada modul pengadaan belum selesai. | Engineer | Wajib | 1.3 | Dikerjakan
1.5 | 2 | Schema dan migrasi | Model data dan kontrak transaksi dirancang; migrasi akun tersedia. Migrasi request, penawaran, PO, penerimaan dan audit belum selesai. | Engineer | Wajib | 1.3; 1.4 | Dikerjakan
1.6 | 2 | Desain antarmuka | Navigasi per peran, layout form/tabel, token visual, state dan perilaku layar kecil ditetapkan sebelum styling. | Engineer | Wajib | 1.3; 1.4 | Direncanakan
2 | 1 | Akses dan permintaan
2.1 | 2 | Autentikasi dan hak akses | Login/logout dan akun nonaktif sudah diuji. Selesai setelah izin per peran, kepemilikan objek dan larangan self-approval teruji pada modul pengadaan. | Engineer | Wajib | 1.4; 1.5 | Dikerjakan
2.2 | 2 | Request dan rincian item | Draft dan submit satu jenis barang/jasa; item, qty, estimasi dan tanggal valid; total dihitung server; revisi aktif disimpan sebagai snapshot. | Engineer | Wajib | 2.1 | Direncanakan
2.3 | 2 | Persetujuan, revisi dan penolakan | Satu keputusan per revisi; alasan revisi/penolakan wajib. Self-approval, revisi usang dan keputusan berulang ditolak tanpa perubahan parsial. | Engineer | Wajib | 2.2 | Direncanakan
2.4 | 2 | Riwayat revisi request | Snapshot submit tetap utuh. Submit ulang memakai revisi baru; penawaran dan persetujuan lama tidak dapat dipakai menerbitkan PO. | Engineer | Wajib | 2.2; 2.3 | Direncanakan
3 | 1 | Sourcing dan purchase order
3.1 | 2 | Master vendor | Nama/kontak vendor valid; vendor dapat dinonaktifkan tanpa menghapus hubungan dan dokumen historis. | Engineer | Wajib | 2.1 | Direncanakan
3.2 | 2 | Pencatatan dan perbandingan penawaran | Penawaran mencakup tepat seluruh item/qty revisi aktif, harga final, referensi, masa berlaku dan jadwal pemenuhan yang valid. | Engineer | Wajib | 2.3; 3.1 | Direncanakan
3.3 | 2 | Pemilihan vendor dan revisi plafon | Vendor dipilih dengan alasan, termasuk sumber tunggal. Perubahan kebutuhan/plafon dikembalikan untuk revisi dan persetujuan ulang. | Engineer | Wajib | 3.2; 2.4 | Direncanakan
3.4 | 2 | Penerbitan purchase order | Tepat satu PO per request; vendor aktif, penawaran berlaku dan total tidak melebihi plafon. Snapshot, versi dan deduplikasi diperiksa atomik. | Engineer | Wajib | 3.3 | Direncanakan
3.5 | 2 | Dokumen PO dan komunikasi manual | PO dapat dibaca/dicetak dengan item, harga, vendor dan tujuan pemenuhan lengkap; penyampaian ke vendor dilakukan manual. | Engineer | Wajib | 3.4 | Direncanakan
4 | 1 | Penerimaan dan pengecualian
4.1 | 2 | Penerimaan barang bertahap | Penerimaan bertahap mencatat accepted/rejected dan referensi; penolakan beralasan. Sisa = ordered dikurangi accepted kumulatif; status PO sesuai hasil. | Engineer | Wajib | 3.4 | Direncanakan
4.2 | 2 | Penerimaan jasa | Periode awal <= akhir <= tanggal konfirmasi; referensi dan hasil jasa tercatat. Accepted/rejected dan status mengikuti aturan penerimaan. | Engineer | Wajib | 3.4 | Direncanakan
4.3 | 2 | Pembatalan dan penutupan sisa | Pemohon membatalkan PR sendiri sebelum PO. Approver lain menutup PO terbuka: accepted nol menjadi CANCELLED, sebagian menjadi CLOSED_SHORT; alasan dan histori utuh. | Engineer | Wajib | 2.2; 3.4; 4.1; 4.2 | Direncanakan
4.4 | 2 | Konsistensi transaksi penerimaan | Posting multi-item all-or-nothing; item harus milik PO. Versi usang, pengiriman ulang dan aksi bersamaan tidak menyebabkan kelebihan accepted atau status bertentangan. | Engineer | Wajib | 4.1; 4.2; 4.3 | Direncanakan
5 | 1 | Tracking dan pengalaman pengguna
5.1 | 2 | Tracking, filter dan audit | Pencarian nomor/judul, filter jenis/tahap, sisa per item dan audit aktor/waktu/alasan tersedia sesuai izin; tahap operasional mengikuti PO. | Engineer | Wajib | 2.1; 3.4; 4.1; 4.2 | Direncanakan
5.2 | 2 | UI responsive dan aksesibilitas | Navigasi dan form dapat dipakai lewat keyboard; focus dan kontras jelas; tabel/form tetap terbaca pada desktop dan layar kecil tanpa overflow halaman. | Engineer | Wajib | 1.6; 2.1 | Direncanakan
5.3 | 2 | State dan pesan kesalahan | Empty/loading/error tampil sesuai kondisi; input aman dipertahankan; pesan tidak membocorkan detail internal; submit ganda ditangani server. | Engineer | Wajib | 5.2 | Direncanakan
6 | 1 | Pengujian dan pengumpulan
6.1 | 2 | Setup, data demo dan README | Setup lokal, dependency dan README tersedia. Selesai setelah migrasi domain, data demo sintetis per peran dan langkah menjalankan terbukti dari instalasi bersih. | Engineer | Wajib | 1.4; 1.5; 2.1 | Dikerjakan
6.2 | 2 | Pengujian dan regresi | 23 pengujian fondasi sudah lulus. Selesai setelah TC-01..TC-19 mencakup aturan domain, izin objek, angka, status, snapshot, duplikasi, race dan alur browser. | Engineer | Wajib | 2.3; 3.5; 4.3; 4.4; 5.1; 5.3 | Dikerjakan
6.3 | 2 | Verifikasi keamanan dasar | Validasi server, CSRF, sesi, akses objek, rahasia dan error diperiksa pada alur lengkap; data demo sintetis dan pengaturan production diverifikasi. | Engineer | Wajib | 6.1; 6.2 | Direncanakan
6.4 | 2 | Paket penyerahan | Satu BPMN PDF, satu WBS Excel dan URL repository siap ditinjau; akses repo, kelengkapan source code, petunjuk setup dan lampiran diperiksa. | Engineer | Wajib | 1.1; 1.2; 6.1; 6.2; 6.3 | Direncanakan
7 | 1 | Nilai tambahan
7.1 | 2 | Bantuan input AI / Computer Vision | Opsional setelah alur wajib teruji. Hasil bantuan input menjadi draft yang ditinjau pengguna; input manual tetap berjalan saat layanan gagal. | Engineer | Opsional | 6.2; 6.3 | Ditunda

## Tracking
Keterlacakan kebutuhan dan pengujian
ID paket menghubungkan WBS, kebutuhan, aktivitas BPMN dan skenario uji. Status mengikuti lembar WBS secara otomatis.
FR: kebutuhan fitur ¦ BP/GW: aktivitas dan keputusan ¦ TC: skenario uji ¦ EX/US/OPT: cakupan, penyerahan dan opsi tambahan.
ID WBS | ID kebutuhan | Aktivitas / gateway BPMN | Skenario uji / bukti | Kategori kebutuhan | Status
1.1 | EX-02 | BP-01..BP-15; GW-01..GW-06 | Review lima halaman, cabang proses dan keselarasan PDF/draw.io | Dokumen perencanaan | Terverifikasi
1.2 | EX-03 | Seluruh BP/GW | Review hierarki, dependensi, formula status dan keterlacakan | Dokumen perencanaan | Terverifikasi
1.3 | EX-06; FR-01..FR-13 | BP-00..BP-16 | Review kebutuhan | Kebutuhan produk | Disetujui
1.4 | EX-05; FR-01; FR-12 | BP-00 | TC-01; TC-02 | Rancangan teknis | Dikerjakan
1.5 | EX-05; FR-02; FR-07; FR-08 | BP-02; BP-08; BP-13 | TC-04; TC-11; TC-13 | Rancangan teknis | Dikerjakan
1.6 | FR-12 | Seluruh BP internal | TC-18 | Kebutuhan produk | Direncanakan
2.1 | FR-01 | BP-00 | TC-01; TC-02 (izin objek belum lengkap) | Kebutuhan produk | Dikerjakan
2.2 | FR-02 | BP-01; BP-02 | TC-03; TC-04 | Kebutuhan produk | Direncanakan
2.3 | FR-03 | BP-03; GW-01 | TC-05; TC-06 | Kebutuhan produk | Direncanakan
2.4 | FR-06 | BP-02; BP-07 | TC-10 | Kebutuhan produk | Direncanakan
3.1 | FR-04 | BP-04 | TC-07 | Kebutuhan produk | Direncanakan
3.2 | FR-05 | BP-05; GW-02 | TC-08 | Kebutuhan produk | Direncanakan
3.3 | FR-06 | BP-06; BP-07; GW-03 | TC-09; TC-10 | Kebutuhan produk | Direncanakan
3.4 | FR-07 | BP-08; GW-03 | TC-11 | Kebutuhan produk | Direncanakan
3.5 | FR-07 | BP-09 | TC-11 | Kebutuhan produk | Direncanakan
4.1 | FR-08 | BP-10; BP-11; BP-13; GW-04; GW-05 | TC-12; TC-13 | Kebutuhan produk | Direncanakan
4.2 | FR-09 | BP-10; BP-12; BP-13; GW-04; GW-05 | TC-14 | Kebutuhan produk | Direncanakan
4.3 | FR-10 | BP-14; BP-15; GW-06 | TC-15; TC-16 | Kebutuhan produk | Direncanakan
4.4 | FR-08; FR-09; FR-10 | BP-08; BP-13; BP-14; BP-15 | TC-11; TC-13; TC-16 | Kebutuhan produk | Direncanakan
5.1 | FR-11 | BP-16 | TC-17 | Kebutuhan produk | Direncanakan
5.2 | FR-12 | Seluruh BP internal | TC-18 | Kebutuhan produk | Direncanakan
5.3 | FR-12 | Seluruh BP internal | TC-18 | Kebutuhan produk | Direncanakan
6.1 | EX-04; EX-05; FR-13 | BP-00..BP-16 | TC-19 | Rancangan teknis | Dikerjakan
6.2 | FR-01..FR-13 | BP-00..BP-16 | TC-01..TC-19; 23 uji fondasi sudah lulus | Kebutuhan produk | Dikerjakan
6.3 | FR-01; FR-12; FR-13 | BP-00; BP-02; BP-13 | TC-02; TC-19 | Kebutuhan produk | Direncanakan
6.4 | EX-02; EX-03; EX-04; US-02 | Seluruh proses | Review lampiran, setup dan akses repository | Kelengkapan penyerahan | Direncanakan
7.1 | OPT-01; EX-07 | Sebelum BP-01 | Uji integrasi bila dipilih | Pengembangan opsional | Ditunda